## Sheet1
序号 | 打印流程 | 可交付工程师
1 | 料筒上料（人工）
2 | 勾选工位，导入打印文件 | 优化文件显示界面，多样化展示打印文件
3 | 前往天平测流量，放称量纸，去皮）
4 | 定时60s开始测流量（直到测量到目标重量）
5 | 测量后前往相机，要是针头有残胶就去毛刷刷一下，再去皮，称重 | 识别针头是否有残胶
6 | 流量测量完成后，前往对针位置
7 | 位移笔测量基底平面度，根据数据调节平面电机
8 | 再次测量平整度，基底平整后，打开相机，光源
9 | 抬大z，降小z，相机拍摄针头，测量对针位置，关闭相机，光源
10 | 前往打印位置，打印第一个样品
11 | 打印完双工位的第一个样品后，抬针，龙门腾出空位置
12 | 龙门腾出空位后，发送信号（串口）通知机械臂转运
13 | 机械臂转运进仓储 | 仓储数据管理，转运流程
14 | 转运后，发信号给主程序，开始第二片 | 通过平面电机测重或其他数模量输入检测硅片放置
15 | 开始前前往毛刷位置刷胶，刷完前往相机判断是否有残胶
16 | 检测没有残胶后，重复测量基底并调平，开始打印第二片 | 记载打印工艺日志，大屏显示状态
17 | 等待四个样品打印完成后，通知操作人员上下料 | 大屏显示，通知操作人
其他 | 任务
1 | 简易界面开发（数字孪生） | 美化界面
2 | 软件测试及逻辑优化建议 | 测试软件
3 | 一键式打印需要建立后台监测线程，频繁监测打印任务流程状态 | 方案讨论
任务分配
|  | 待确认人员 | 2、14、15、16、17（橙）
|  | 赵宇彬 | 7、8、9、13（绿）
|  | 吴银峰 | 3、10、11、12（蓝）
|  | 人工操作 | 1、4、5、6(黑)
进展日志
序号
|  |  | 1 | 文件勾选 | 已完成双工位显示框，未完成：双工位路径偏移显示，多文件显示
|  |  | 2 | 调平 | 已完成基本功能测试，未完成：整合进入主程序
|  |  | 3 | 相机对针 | 已完成拍照测距功能，下针距离计算，未完成：光源打开，翻转电机控制，完善对针流程，一键测距
|  |  | 4 | 称重 | 已完成模块整合，待确定是否含有称重模块
|  |  | 5 | 螺杆转速 | 未完成：目前控制单电机，需要双电机调速
|  |  | 6 | 转运 | 已完成
|  |  | 下一步工作 |  |  |  | 目前没完善的bug
|  |  | 序号 |  |  |  | 1 | 连接按钮逻辑完善
|  |  | 1 | 界面功能调整 | 各种双工位控件命名，界面排版 | 待完善 | 2 | lidan测距的连接容易失败
|  |  | 2 | 全局变量 | 各种双工位工艺参数日志记录 | 待完善 | 3 | 相机测距的结果刷新
|  |  | 3 | 单工位打印 | 螺杆阀接线，相机布置，光谱共焦传感器固定 | 缺螺杆阀控制板接线
|  |  | 4 | 双工位的文件显示 | 进行中
|  |  |  | 连续的文件显示 | 未开始
2.硅片转运至动子
1开始：料筒上料
（人工）
6.去皮，称重，是否满足要求
3.勾选工位，导入打印文件 （人工）
4.前往天平，放称量纸，去皮（人工）
5.定时60s开始测流量
7.前往调平起点位置，打开距离传感器
8.激光测距仪测量基底平面度，根据数据调节平面电机
10.打开相机、光源，移动到对针位置
9.再次测量平面度，检验是否调平完成
11.调整z轴直至相机拍到针头（固定的对焦位置），测量针头与镜像之间的距离，计算下针高度，关闭相机、光源
12.前往打印位置，打印第一个样品
13.打印完双工位第一个样品后，抬针，龙门腾出空位
14.龙门腾出空位后，发送信号通知机械臂转运
15.机械臂转运至仓储，并放置一片新的硅片
16.机械臂转运完成，发送信号给龙门，开始下一片样品（重复7-15）
17.完成：四个样品打印完成，通知操作人员上下料